## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市质量技术监督综合服务中心 |  | 项目名称： |  | 培训考试项目支出
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 赵文秀 |  | 联系电话： |  | 85436050
年度绩效目标： |  | 主动服务全局系统干部职工培训工作，促进队伍素质能力提升；根据新颁发的特种设备作业人员考核规则、考核大纲及省局相关要求，修订考试质量手册，完善教材、课件、题库及场地、设备整改。维护特种设备作业人员考试工作的公正性、诚实性、科学性、权威性，确保各考试项目工作质量符合要求。坚持为机关、企事业单位提供优质高效服务。
年度绩效目标完成情况： |  | 顺利开展叉车司机职业技能等级认定和锅炉司炉职业技能等级认定工作；按照2024年培训工作服务方案，按时完成市局培训教育任务；修订考试质量手册，完善教材、课件、题库及场地、设备整改；做好特种设备作业人员考试和无损检测人员考试组织工作；作为省局认定的特种设备检验人员（承压类）资格认定申请人考试机构，顺利开展考试工作。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
质量检验类、标准类、计量管理类、计量检定类、食品质量检验类、IS09001/14001/18001内审员培训成本 |  | 150.38 |  | 98.95 |  | 是
承担市场监管局系统内部培训成本 |  | 484.27 |  | 356.73 |  | 是
起重机、电梯质检员、特种设备作业人员继续教育及考试成本 |  | 352.64 |  | 342.89 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 80.89% | 3 | 2.43 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 在业务顺利开展的基础上，厉行节约，控制成本。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 开展培训项目 | ≥10项 | 10项 | 3 | 3 | ①完成得满分；②5项≤完成数量≤9项，得1分；③不足5项，不得分。
|  | 开展培训班场次 | ≥143场次 | 163场次 | 3 | 3 | ①完成得满分；②115场次≤完成数量≤142场次，得1分；③不足115场次，不得分。
|  | 组织考试批次 | ≥550批次 | 521批次 | 3 | 1 | ①完成得满分；②440批次≤完成数量≤549场，得1分；③不足440场，不得分。 | 减少考试批次，增加每批次考试人数，提高考试效率。
|  | 新增考评员数量 | ≥1人 | 2人 | 3 | 3 | ①完成得满分；②否则，不得分。
|  | 服务企业人数 | ≥14500人 | 16724人 | 3 | 3 | ①完成得满分；②11600人≤完成数量≤14499人，得1分；③不足11600人，不得分。
| 质量指标 | 教学质量达标率 | ≥95% | 97% | 5 | 5 | ①教学质量达标率≥95%，得满分；②否则，每低于标准值1%，扣除5%相应权重分，直至扣完权重分为止。
|  | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 时效指标 | 经费支出时效性 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 评价要点：是否按合同约定时间支付。评分规则：经费支出时效性=100%，得满分；否则，每低于标准值1%，扣除5%相应权重分，直至扣完权重分为止。
成本指标
效益指标 | 经济效益 | 业务收入情况 | 增长 | 未达成 | 10 | 0 | ①业务收入较上年有所增长，得满分；②业务收入较上年持平，得5分；③业务收入较上年下降，得0分； | 培训项目剥离。
| 社会效益 | 对参培人员专业技能及综合素质的提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 20 | 20 | ①对参培人员专业技能及综合素质的提升程度“较高”，得20分；②提升程度“中等”，得10分；③提升程度“较低”，得5分；④提升程度“无影响”，得0分。
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 97.44% | 10 | 10 | ①群众满意度≥95%，得10分；②否则，每低于标准值1%，扣除5%相应权重分，直至扣完权重分为止。
87.43
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。