## 2025-食品药品安全专项
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市市场监督管理局 |  | 项目名称： |  | 2025-食品药品安全专项
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 李博 |  | 联系电话： |  | 17849908595
年度绩效目标： |  | 及时发现可能存在的食品药品安全隐患,提高食品、地产农产品、食品相关产品、药品监管水平，督促生产企业落实质量安全主体责任，促进食品相关产品行业质量提升,营造良好的社会舆论氛围。市本级食品抽检3批次/千人，食品相关产品抽检107批次，食安员大讲堂期数5期，食品生产企业体系检查家数5家，推动落实食品生产安全“双提升”实训基地1个，制定食品生产企业食品安全信用风险等级评价规范1个，制定南京市食品生产企业食品安全信用风险分级管理实施指南1个，深入推进小微食品生产企业质量安全提升家数60家，对特食科普驿站提档升级8家，宣讲团配合开展特殊食品宣传活动10场，排查特食生产企业20家，食品安全风险监测400批次，购置的医疗器械教具数5批，医疗器械网络销售违规线索排查数4个，食品安全犯罪移送起诉数200人。农贸（批发）市场食用农产品监管303家，食用农产品平价店、生鲜店快检工作546批次，全市批发市场快检1800批次，快检从业人员业务培训、能力确认490人次，单位食堂（医院、企业、养老机构等）食品安全管理评估30家次，集体配餐食品安全管理评估30家次，中央厨房食品安全管理评估15家次，无堂食外卖集中区专项提升143家次。农产品安全风险检测305批次。药品抽检 1100 批次，特殊化妆品抽检100 批次，食品安全白皮书1个，器械抽检26批次。
年度绩效目标完成情况： |  | （一）健全长效机制，治理效能日益显著。2025年，不断建立健全长效机制，出台《食品生产经营主体责任约谈办法》，发布《食品生产安全信用风险分类管理实施指南》；指导企业优化“风险管控清单”，落实“日周月”管理制度；加强“行刑衔接”，与多部门建立线索互移、信息共享、联合研判体系，全年共办结食品案件2306件，罚没款471.9万元，食品案件数占全市市场监管系统总案数的47.8%；针对小作坊、农批市场等经营特点，建立了“错时检查”“反向倒查”等常态机制，与外地监管部门建立网络平台肉制品售假问题监管协查常态化合作机制。等等。 （二）严格资金管理，执行效率不断提升。2025年南京市食品药品安全专项资金实际支出4103.4万元，共分五批下达。在专项资金预算编制中，细化了项目名称、具体内容、数量、标准、资金需求、政策依据、使用单位及完成时限等要素，强化专项资金分配的合理性；在资金使用过程中，严格遵照《南京市市级食品药品安全专项资金管理办法》（宁财规【2024】4号）规定，把准专项资金支出范围和使用方向，资金拨付及时到位率100%，预算执行率100%，对专项资金使用做到了专款专用，高效保障了食品生产流通餐饮及食用农产品、药品抽检、化妆品抽检、器械抽检等38个支出方向的履职需要。 （三）锚定绩效目标，食药安全保障有力。1.抽检力度大。市本级食品抽检3.27批次/千人，较好完成了3批次/千人的目标；化妆品抽检批次120批次，高出100批次目标的20%；器械抽检65批次，远超26批次的目标值；药品抽检1500批次，绩效目标的完成率为136.36%；排查特食生产企业20家、食品生产企业体系检查11家；食品相关产品抽检90批次；农产品安全风险检测245批次；食用农产品平价店、生鲜店快检 551批次；全市批发市场快检1812批次，超过1800批次的绩效目标；食品安全犯罪移送起诉236人。全年共办结食品案件2306件，罚没款471.9万元，食品案件数占全市市场监管系统总案数的47.8%。2.监测评估广。推行“可视化”远程监控，全市各类食品生产企业主体摄像头上线数超1.3万个；食品安全风险监测462批次，高出400批次目标值15.5%；医疗器械网络销售违规线索排查17个；农贸（批发）市场食用农产品监管 303家，较好完成了绩效目标；集体配餐食品安全管理评估 33家次，高出目标值3家次；单位食堂（医院、养老机构、学校等）食品安全管理评估170家次，高出160家次达6.25%；中央厨房食品安全管理评估15家次。3.服务能力强。全年全市新增食品安全监管人员57名，同比增长46%；举办食安员大讲堂共8期；无堂食外卖集中区专项提升143家次；快检从业人员能力确认503人次；推动落实食品生产安全“双提升”实训基地1个；对特食科普驿站提档升级1家；食品安全白皮书1个；深入推进小微食品生产企业质量安全提升100家；健全全市志愿服务管理制度，持续扩充规模，全年开展活动677场，宣讲团配合开展特殊食品宣传活动11场。上述指标都较好完成了绩效目标任务。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
2025-食品药品安全专项 |  | 4131 |  | 4103.4 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1.2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,但产出质量指标中“特食科普驿站提档升级情况”、“宣讲团宣传活动完成情况”和“特食生产企业排查完成情况”的这三个指标的目标值,只是定性描述,缺少可衡量性指标值;社会效益指标“农贸(批发)市场食用农产品监管”和“净化网络销售环境”两个指标的目标值只是定性描述,缺少可衡量性指标值。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1.2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 只设计了“特食科普驿站提档升级情况”、“宣讲团宣传活动完成情况”和“特食生产企业排查完成情况”三个产出质量指标,指标数量偏少;成本指标缺失;社会效益指标少,且从严格意义上讲属于管理类指标,对于食品药品安全专项资金这一公共服务性质的资金,社会效益指标很缺乏。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1.6 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 2025年食品药品安全专项资金被压减了27.6万元,“农产品安全风险检测批次数”和“食品相关产品抽检批次数”两个指标受到了影响,未完成年初订立的305批次和107批次,实际值分别为245批次和90批次。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1.2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 在事权与支出责任范围未作大幅调整的情况下,食品药品安全专项资金逐年受到压缩,导致资金使用规模与项目内容匹配度受到影响,预算额度测算依据稳定性不充分。预算资金安排的不稳定性,会带来业务模块资金分配不足,履职不够的风险,最终会影响到食品药品安全的社会履职效能。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 99.33% | 3 | 2.98 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 预算调整
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 食安员大讲堂期数 | ≥5期 | 8.00期 | 0.5 | 0.5 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 制定南京市食品生产企业食品安全信用风险分级管理实施指南 | ≥1个 | 1.00个 | 0.5 | 0.5 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 食品安全风险监测批次 | ≥400批次 | 462.00批次 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 购置的医疗器械教具数 | ≥5批 | 6.00批 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 集体配餐食品安全管理评估数 | ≥30家次 | 33.00家次 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 对特食科普驿站提档升级 | ≥8家 | 1.00家 | 1 | 0.5 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。 | 2025年该项专项经费预算8万,为了响应省局在全国率先开展特殊科普基层行活动,省市特食处选择将八卦洲八卦花园社区驿站作为活动启动仪式举办地,故特将驿站提档升级,另外,4万元因经费压减一直未能拨付,导致其它驿站升级工作一直暂未实施。
|  | 医疗器械网络销售违规线索排查数 | ≥4个 | 17.00个 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 单位食堂（医院、养老机构、学校等）食品安全管理评估数 | ≥160家次 | 170.00家次 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 食品生产企业体系检查家数 | ≥5家 | 11.00家 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 无堂食外卖集中区专项提升 | ≥143家次 | 143.00家次 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 快检从业人员能力确认数 | ≥490人 | 503.00人 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 深入推进小微食品生产企业质量安全提升家数 | ≥60家 | 100.00家 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 宣讲团配合开展特殊食品宣传活动 | ≥10场 | 11.00场 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 食用农产品平价店、生鲜店快检批次数 | ≥546批次 | 551.00批次 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 推动落实食品生产安全“双提升”实训基地 | ≥1个 | 1.00个 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 农产品安全风险检测批次数 | ≥305批次 | 245.00批次 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。 | 预算压减
|  | 食品安全犯罪移送起诉数 | ≥200人 | 236.00人 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 农贸（批发）市场食用农产品监管家数 | ≥303家 | 303.00家 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 化妆品抽检批次 | ≥100批次 | 120.00批次 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 器械抽检批次 | ≥26批次 | 65.00批次 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 药品抽检批次 | ≥1100批次 | 1500.00批次 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 排查特食生产企业 | ≥20家 | 20.00家 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 食品相关产品抽检批次数 | ≥107批次 | 90.00批次 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。 | 预算压减
|  | 食品安全白皮书 | ≥1个 | 1.00个 | 0.5 | 0.5 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 制定食品生产企业食品安全信用风险等级评价规范 | ≥1个 | 1.00个 | 0.5 | 0.5 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 中央厨房食品安全管理评估数 | ≥15家次 | 15.00家次 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 全市批发市场快检批次数 | ≥1800批次 | 1812.00批次 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 市本级食品抽检批次/千人 | ≥3批次 | 3.27批次 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
| 质量指标 | 特食科普驿站提档升级情况 | 较好 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 宣讲团宣传活动完成情况 | 较好 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 特食生产企业排查完成情况 | 较好 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
| 时效指标 | 各项工作推进进度 | ＝100% | 100.00% | 1 | 1 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 农贸（批发）市场食用农产品监管 | 规范 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
|  | 净化网络销售环境 | 科学 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 食品安全满意度 | ≥70% | 85.19% | 10 | 10 | 评价要点:项目指标的实际完成值是否达到或超过设计的绩效目标值。 评价规则:如果指标实际完成值达到或超过设计的绩效目标值,得满分;如果未达到绩效目标值,扣减50%的权重分。
96.68
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。